## Producto
Visión del producto | Diviertete mientras aprendes. Es un juego didactico emocionante de trivias con diferentes categorias que puedes escoger, obtener premios de acuerdo a tu puntaje acumulado y compartir en tus redes sociales.
Objetivos y metas
El jugador debe contestar preguntas sobre conocimientos generales. Cada pregunta tiene un valor en puntos, con distintas opciones para elegir como respuesta y debe hacerlo dentro de un determinado tiempo.
Stakeholders | Nombre Completo | E-mail | Role
| Maria Paula Herrero | mpaulaherrero@gmail.com | Product owner
| Félix Urbano Uribe | felixgabur@yahoo.com | Scrum Master
| Ricardo Bruzual Herrera | bruzualricardo2006@gmail.com | Scrum Master
Desarrolladores | Nombre Completo | E-mail | Role
| Andrew | andrewfuentes55@gmail.com
| Heider Delgado | heider2112@gmail.com
| Katherine | kathymcolina@gmail.com
| Yesenia Gil | yeseniagilc@gmail.com
| Zulay Pineda | zulay.pineda.19@gmail.com

## Product backlog
Product backlog
No. Historia | Prioridad | Descripción | Estimación dias | prioridades | Alta | necesaria para funcionar
1 | medio | yo como usuario quiero registrarme con mi cuenta de facebook | 2 |  | media | requerimientos funcionales
2 | medio | yo como usuario quiero registrarme con mi cuenta de twitter | 2 |  | baja | requerimientos opcionales o de estetica
3 | medio | yo como usuario quiero iniciar sesion con mi cuenta de facebook | 1
4 | medio | yo como usuario quiero iniciar sesion con mi cuenta de twitter | 1
5 | bajo | yo como usuario quiero definir un alias | 1
6 | bajo | yo como usuario quiero definir una imagen de usuario | 1
11 | alto | yo como usuario quiero registrarme en la aplicación | 2
12 | alto | Yo como usuario quiero iniciar sesión en la aplicación | 2
13 | alto | yo como usuario quiero escoger el tipo de trivia a jugar | 2
14 | alto | yo como usuario quiero responder una trivia | 2
15 | alto | yo como usuario quiero ganar puntos al responder una trivia | 1
16 | medio | yo como usuario quiero ver el ranking de los jugadores | 2
17 | medio | yo como usuario quiero participar por premios segun el ranking | 2
18 | medio | yo como usuario quiero participar por premios instantaneos | 1
20 | alto | yo como usuario quiero consultar la ayuda | 2
22 | bajo | yo como usuario quiero ganar puntos bonus por tiempo de repuestas | 2
7 | medio | yo como administrador quiero definir las fechas de los sorteos de ranking | 2
8 | medio | yo como administrador quiero definir los tipos de premios por ranking | 2
9 | medio | yo como administrador quiero definir la frecuencia de premios instantaneos | 2
10 | medio | yo como administrador quiero definir la cantidad de premios instantaneos | 2
19 | medio | yo como administrador quiero escoger de manera automatica los ganadores de los sorteos por ranking en una fecha especifica | 3
21 | alto | yo como administrador quiero configurar imagen o audio de una trivia | 2
23 | medio | yo como administrador quiero visualizar los ganadores de los premios | 2
24 | medio | yo como administrador quiero visualizar los premios a entregar a los ganadores | 2
25 | medio | yo como administrador quiero visualizar el estatus del premio | 1
26 | alto | yo como administrador quiero crear una trivia | 3