## Producto
Visión del producto | Diviertete mientras aprendes. Es un juego didactico emocionante de trivias con diferentes categorias que puedes escoger, obtener premios de acuerdo a tu puntaje acumulado y compartir en tus redes sociales.
Objetivos y metas
El jugador debe contestar preguntas sobre conocimientos generales de catergorias de su preferencia
permitir al jugador ganar puntos y premios al contestar correctamente
reducir el tiempo de ocio de los jugadores con actividades productivas de conocimiento
Stakeholders | Nombre Completo | E-mail | Role
| Maria Paula Herrero | mpaulaherrero@gmail.com | Product owner
| Félix Urbano Uribe | felixgabur@yahoo.com | Scrum Master
| Ricardo Bruzual Herrera | bruzualricardo2006@gmail.com | Scrum Master
Desarrolladores | Nombre Completo | E-mail | Role
| Andrew Fuentes | andrewfuentes55@gmail.com | Development Team
| Heider Delgado | heider2112@gmail.com | Development Team
| Katherine Colina | kathymcolina@gmail.com | Development Team
| Yesenia Gil | yeseniagilc@gmail.com | Development Team
| Zulay Pineda | zulay.pineda.19@gmail.com | Development Team

## Product backlog
Product backlog
No. Historia | Prioridad | Descripción | Estimación dias | prioridades | Alta | necesaria para funcionar
1 | medio | yo como usuario quiero registrarme con mi cuenta de facebook para no tener que crear un usuario | 2 |  | media | requerimientos funcionales
2 | medio | yo como usuario quiero registrarme con mi cuenta de twitter para no tener que crear un usuario | 2 |  | baja | requerimientos opcionales o de estetica
3 | medio | yo como usuario quiero iniciar sesión con mi cuenta de facebook para no tener que recordar contraseñas | 1
4 | medio | yo como usuario quiero iniciar sesión con mi cuenta de twitter para no tener que recordar contraseñas | 1
5 | bajo | yo como usuario quiero definir un alias para hacer mi cuenta mas personalizable. | 1
6 | bajo | yo como usuario quiero definir una imagen de usuario para hacer mi cuenta mas personalizable | 1
7 | medio | yo como administrador quiero definir las fechas de los sorteos de ranking para llevar un control de los premios | 2
8 | medio | yo como administrador quiero definir los tipos de premios por ranking para llevar un control de los premios | 2
9 | medio | yo como administrador quiero definir la frecuencia de premios instantáneos para llevar un control de los premios instantáneos | 2
10 | medio | yo como administrador quiero definir la cantidad de premios instantáneos para controlar las entregas y repartir a los jugadores | 2
11 | alto | yo como usuario quiero registrarme en la aplicación para poder jugar trivias y que lleve mi record y ganar premios | 2
12 | alto | Yo como usuario quiero iniciar sesión en la aplicación para poder jugar trivias y que lleve mi record y ganar premios | 2
13 | alto | yo como usuario quiero escoger el tipo de trivia a jugar para contestar las trivias que me interesen | 2
14 | alto | yo como usuario quiero responder una trivia para aumentar mi nivel en el ranking y divertirme jugando y ganar los premios | 2
15 | alto | yo como usuario quiero ganar puntos al responder una trivia para poder aumentar mi nivel en el ranking ganar los premios | 2
16 | medio | yo como usuario quiero ver el ranking de los jugadores para saber que tan bien estoy posicionado en el ranking | 2
17 | medio | yo como usuario quiero participar por premios según el ranking para ganar los premios | 2
18 | medio | yo como usuario quiero participar por premios instantáneos para ganar dichos premios | 1
19 | medio | yo como administrador quiero que el sistema escoja de manera automática los ganadores de los sorteos por ranking en una fecha especifica para entregar los premios | 3
20 | alto | yo como usuario quiero consultar la ayuda para que se me expliquen las reglas del juego y los retos | 2
21 | alto | yo como administrador quiero configurar imagen o audio de una trivia para personalizar las trivias | 2
22 | bajo | yo como usuario quiero ganar puntos bonus por tiempo de repuestas para ganar mas puntos por hacer respuestas rápidas | 2
23 | medio | yo como administrador quiero visualizar los ganadores de los premios para conocer mas a los usuarios | 2
24 | medio | yo como administrador quiero visualizar los premios a entregar a los ganadores para saber mi control de premios | 2
25 | medio | yo como administrador quiero visualizar el estatus del premio para llevar un mejor control de los premios | 1
26 | alto | yo como administrador quiero crear una trivia para hacer que los usuarios jueguen | 3
27 | medio | Yo como usuario quiero poder cambiar el sistema de idioma para poder jugar con idioma que desee
28 | alto | Yo como usuario quiero acceder a la aplicación desde mis diferentes dispositivos para contestar trivias en donde sea. | 3
29 | medio | Yo como administrador quiero poder crear categorias de trivias para tener mas contenido | 2
30 | medio | Yo como administrador quiero poder modificar categorias de trivias para agregar o eliminar contenido | 1
31 | medio | Yo como administrador quiero poder crear trivias en una categoria para tener mas contenido | 1
32 | medio | Yo como administrador quiero poder modificar trivias de una categoria mejorar el contenido | 1